## Дата1
ФИО
Время начала | Роль | ФИО | Задача | Время выполнения
2026-02-24 13:00 | Разработчик БД | Мулинцев С.Ю. | Создание БД | 2026-02-24 19:00
2026-02-24 13:00 | Дизайнер | Кренке Е.А. | Дизайн приложения Figma | 2026-02-24 19:00
2026-02-24 13:00 | Тестировщик БД | Кюршин Д.Д. | Тестирование БД | 2026-02-24 19:00
2026-02-24 13:00 | Тех. Писатель | Комличек Я.С. | Состаление: use case диаграммы, основной успешный сценарий, диаграмма сущность-связь, ТЗ | 2026-02-24 19:00
2026-02-24 13:00 | Менеджер | Кощеева М.А. | Составление дневника | 2026-02-24 19:00
2026-02-25 09:00 | Разработчик серверной части | Мулинцев С.Ю. | Написание API | 2026-02-25 18:15
2026-02-25 09:00 | Разработчик клиентской части | Кюршин Д.Д. | Создание экранов приложений и логики между ними | 2026-02-25 13:00
2026-02-25 12:00 | Тех. Писатель | Комличек Я.С. | Составление дневника | 2026-02-25 18:15
2026-02-25 13:00 | Тестировщик | Кренке Е.А. | Создание тест-кейсов и их описание | 2026-02-25 18:15
2026-02-25 13:00 | Менеджер | Кощеева М.А. | Заполнение КТУ группы | 2026-02-25 18:15
2026-02-25 13:00 | Разработчик серверной части | Мулинцев С.Ю. | Доработка API | 2026-02-26 18:15
2026-02-25 13:00 | Разработчик клиентской части | Кюршин Д.Д. | Доработка android приложения | 2026-02-26 18:15
2026-02-25 13:00 | Тех. Писатель | Комличек Я.С. | Составление дневника | 2026-02-26 18:15
2026-02-25 13:00 | Разработчик БД | Кренке Е.А. | Продолжение работы с базой данных | 2026-02-26 18:15
2026-02-25 13:00 | Менеджер | Кощеева М.А. | Дневные отчёты, помощь остальным | 2026-02-26 18:15
☻ | ☺ | ☻ | ☺ | ☻
☺ | ☻ | ☺ | ☻ | ☺
☻ | ☺ | ☻ | ☺ | ☻
☺ | ☻ | ☺ | ☻ | ☺
☻ | ☺ | ☻ | ☺ | ☻
☺ | ☻ | ☺ | ☻ | ☺